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BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
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Birštonas


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu:
1. T v i r t i n u Birštono savivaldybės pasirengimo 2021 metų potvyniui veiksmų planą (pridedama).
2. N u r o d a u Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiajam specialistui šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.		
	Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai,Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai,Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai,A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).





Administracijos direktorė							Jovita Tirvienė






Parengė

Aleksas Trakys
2021-02-26
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BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO 2021 METŲ POTVYNIUI VEIKSMŲ PLANAS

	
Eil.
Nr.
	
Civilinės saugos priemonių pavadinimas
	
Atsakingi vykdytojai
	
Įvykdymo
terminas
	
Pastabos

	I. RUOŠIANTIS GALIMAM POTVYNIUI

	1.
	Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis
„Dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, civilinės saugos pajėgų, seniūnijos ir gyventojų veiksmų ruošiantis 2021 metų galimam potvyniui“
	Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas
	
 vasario mėn.
	

	2.
	Patikrinti vandens lygio stebėjimo posto pasiruošimą 2021 m. potvyniui
	Nemajūnų  hidrometeorologijos stoties budintis.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno filialo darbuotojai

	
[bookmark: __DdeLink__776_2936457987]Esant būtinumui
	Duomenys skelbiami www.meteo.lt

	    3.
	Teikti hidrologinę informaciją Savivaldybės administracijai apie potvynio grėsmę
	
	
	

	4.

	Patikslinti numatomų evakuoti gyventojų sąrašus.
Supažindinti gyventojus ir išplatinti atmintinę
	Birštono miesto seniūnaičiai ir Birštono seniūnijos seniūnas  
	Iki vasario 26 d.
	

	5.
	Paruošti gelbėjimo techniką, įrangą, transporto priemones gelbėjimo darbams vykdyti, gyventojams bei turtui evakuoti
	Kauno  priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
	Esant būtinumui
	

	6.
	Sudaryti ir aprūpinti avarines brigadas būtiniausia technika, įrankiais, įrenginiais sugadintų, pralaužtų pylimų remontui. Pasiruošti mažosios architektūros objektų išmontavimui. Sukaupti, paruošti maišus smėlio ir kitų priemonių skubiam pylimų sutvirtinimui
	Biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos direktorius
	Esant būtinumui
	

	7.
	Organizuoti užtvindomų gyventojų informavimą apie infekcinių susirgimų profilaktikos taisyklių vykdymą
	Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie  Sveikatos apsaugos ministerijos  Kauno departamento Prienų skyriaus vedėjas
	Esant būtinumui
	

	II. POTVYNIO METU

	1. 
	Aktyvuoti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, paskirti operacijų vadovą
	Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas
	Prasidėjus potvyniui
	

	  2.
	Organizuoti norinčių evakuotis gyventojų evakavimą iš užtvindomų teritorijų
	Savivaldybės administracijos direktorius
	Esant būtinumui
	

	 3.


	Teikti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui vandens lygio duomenis


	Nemajūnų hidrometeorologijos stoties budintis
	Kasdien iki 10.00 val., pasikeitus situacijai – nedelsiant

	

	4.
	Pasiekus stichinį vandens lygį Nemuno upėje (potvynio pradžia), analizuoti situaciją ir teikti informaciją Kauno priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, gelbėjimo pajėgoms, gyventojams, seniūnui.
Paruošti pranešimą trumpųjų žinučių teikimui gyventojams į mobiliuosius telefonus 
	Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas
	Kasdien
	

	5.
	Vykdyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę
	Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriaus vedėjas
	Pastoviai
	

	6.
	Vykdyti gyvulių, gyvūnų užkrečiamų ligų kontrolę ir prevenciją
	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento skyriaus vedėjas
	Pastoviai
	

	7.
	Kontroliuoti maisto produktų, geriamojo vandens kokybę potvynio teritorijoje
	
	
	

	8.
	Nuolat palaikyti ryšį su užtvindomų vietovių gyventojais
	Birštono miesto seniūnaičiai ir Birštono seniūnijos seniūnas
	Pastoviai
	

	9.
	Stebėti, analizuoti, prognozuoti potvynio eigą, palaikyti ryšį su užtvindomų vietovių gyventojais
	Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas, Birštono seniūnijos  seniūnas
	Pastoviai
	

	10.
	Teikti informaciją Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų centrui  apie situaciją potvynio teritorijoje pagal atskirą suvestinę
	Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas, Birštono seniūnijos  seniūnas
	Kasdien iki 10.00 val., pasikeitus situacijai – nedelsiant
	

	11.
	Kaupti, analizuoti, teikti informaciją apie potvynio eigą Savivaldybės administracijos direktoriui 
	Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas
	Kasdien iki 11.00 val., pasikeitus situacijai – nedelsiant
	

	12.
	Prognozuoti potvynio eigą, analizuoti galimas pasekmes, teikti rekomendacijas gyventojams
	Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
	Pastoviai
	

	13.
	Pastatyti kelio ženklus, įspėjančius gyventojus apie užtvindytus gatvių / kelio ruožus
	Biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos direktorius
	Nedelsiant
	

	14.
	Vykdyti gelbėjimo darbus, teikti gyventojams ir civilinės saugos sistemos pajėgoms skubią pagalbą potvynio teritorijoje
	Kauno  priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
	Esant būtinumui
	

	15.
	Teikti informaciją žiniasklaidos atstovams, organizuoti spaudos konferencijas
	Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
	Kiekvieną dieną
	

	16.
	Visuomenės informavimo priemonėmis informuoti gyventojus apie padėtį potvynio teritorijoje
	
	Kiekvieną dieną
	

	17.
	Užtikrinti viešąją tvarką gyventojų susitelkimo, laikino apgyvendinimo vietose 
	Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariato viršininkas
	Nuolat
	

	18.
	Užtikrinti gyventojų iš užtvindytos teritorijos turto apsaugą
	
	
	

	19.
	Riboti asmenų, nesusijusių su gelbėjimo, paieškos darbais, patekimą į vietoves, iš kurių evakuoti gyventojai
	
	
	

	
20.
	Informuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno priešgaisrinę gelbėjimo valdybą bei kitas suinteresuotas institucijas apie situaciją potvynio teritorijoje  
	Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
	Teisės aktų nustatyta tvarka
	

	III. POTVYNIUI PASIBAIGUS

	1.
	Organizuoti šachtinių šulinių, buvusių užtvindomoje teritorijoje, bakteriologinius bei cheminius geriamojo vandens tyrimus
	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento skyriaus vedėjas
	Nedelsiant
	

	2.
	Organizuoti potvynio padarinių šalinimo darbus
	Savivaldybės administracijos direktorius
	Esant būtinumui
	

	3.
	Nustatyti potvynio padarytus nuostolius gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms
	Savivaldybės administracijos direktorius
	Vyriausybės nustatyta tvarka
	

	4.
	Patikrinti sodybas, kurios buvo potvynio teritorijoje ir organizuoti neatidėliotinos pagalbos teikimą gyventojams 
	Bendrojo skyriaus civilinės saugos vyriausiasis specialistas, Birštono seniūnijos  seniūnas
	Nedelsiant
	

	5.
	Organizuoti civilinės saugos ir kitų institucijų pajėgų, dalyvavusių potvynio prevencijos ir gelbėjimo darbuose, posėdį
	Savivaldybės administracijos direktorius
	Per mėnesį nuo potvynio pabaigos
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