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DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS 2024-2026 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TVIRTINIMO

2024 m. birželio 13 d. Nr. (2.1.E)-MVE-097
Birštonas



Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ 6, 8, 9 ir 11 punktais,
t v i r t i n u  Birštono savivaldybės 2024-2026 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones (priedas).
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PATVIRTINTA
Birštono savivaldybės mero 
2024 m. birželio 13 d. 
potvarkiu Nr. (2.1.E)-MVE-097

 
BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS 2024-2026 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS


	Eil.
Nr.
	Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės (toliau – prevencijos priemonė) pavadinimas
	Prevencijos priemonės atsakingas vykdytojas
	Prevencijos priemonės įgyvendinimo terminas
	Prevencijos priemonės finansavimo šaltinis
	Prevencijos priemonės stebėsenos rodiklis

	
	
	
	2024 
metai
	2025
metai

	2026
metai
	
	

	1.
	PREVENCIJOS PRIEMONĖS LABAI DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS:

	1.1.
	Potvyniui:

	
	Organizuoti gyventojų perspėjimą ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš potvynį ir jo metu
	
	Organizuoti gyventojų perspėjimą ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš potvynį ir jo metu
	
	Organizuoti gyventojų perspėjimą ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš potvynį ir jo metu
	
	Organizuoti gyventojų perspėjimą ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis prieš potvynį ir jo metu

	1.2.
	Pavojingoms užkrečiamosioms ligoms (Epidemijoms ir (ar) pandemijoms):

	1.2.1.
	Organizuoti gyventojų, ūkio subjektų, veiklos vykdytojų ir kitų įstaigų perspėjimą apie ligų plitimą, teikti specialistų rekomendacijas, kaip elgtis plintant ligoms
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų ir pateikta rekomendacijų 100 proc. nuo gautos informacijos

	1.2.2.
	Numatyti padarinių mažinimo ir likvidavimo prevencines priemones
	Savivaldybės gydytoja 
Eglė Grinevičienė
	I-IV ketvirtis
	I-IV ketvirtis
	I-IV ketvirtis
	–
	Numatytos prevencinės priemonės

	1.2.3.
	Kaupti asmenines apsaugos priemones
	Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius
	Nuolatos
	Nuolatos
	Nuolatos
	Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšos
	Ne mažiau kaip 50 proc. faktiškai sukauptų būtinų priemonių nuo privalomo sukaupti kiekio

	1.3.
	Gyvūnų ligoms:

	
	Organizuoti gyventojų perspėjimą apie gyvūnų ligų plitimą, teikti specialistų rekomendacijas, kaip elgtis plintant ligoms
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų ir pateikta rekomendacijų 100 proc. nuo gautos informacijos

	1.4.
	Branduolinėms avarijoms:

	
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams, ūkio subjektams, veiklos vykdytojams ir kitoms įstaigoms apie susidariusią situaciją, galimus padarinius ir priemones jiems pašalinti bei apsisaugojimo būdus
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	1.5.
	Stichiniams, katastrofiniams hidrologiniams ir meteorologiniams reiškiniams:

	
	Perspėti gyventojus, ūkio subjektus, veiklos vykdytojus ir kitas įstaigas ir pateikti rekomendacijas kaip elgtis prieš stichinį, katastrofinį hidrologinį ir meteorologinį reiškinį ir jo metu
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų ir pateikta rekomendacijų 100 proc. nuo gautos informacijos

	2.
	PREVENCIJOS PRIEMONĖS DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS:

	2.1.
	Karinėms atakoms, maištui, sukilimui:

	2.1.1.
	Parengti ir pateikti rekomendacijas daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriams dėl rūsių parengimo priedanga
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Iki birželio 
30 d.
	–
	–
	–
	Parengta ir pateikta rekomendacija

	2.1.2.
	Parinkti daugiabučiams gyvenamiesiems namams priklausančias patalpas priedangoms pagal daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių raštu pateiktą informaciją 
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Iki birželio 
30 d. 
	–
	–
	–
	Parinktos patalpos priedangoms


	2.1.3.
	Plėsti (atnaujinti) priedangų tinklą
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Nuolat
	Nuolat
	Nuolat
	–
	Padidintas priedangoms skirtas plotas kiekvienais metais iki 10 proc.

	2.2.
	Kibernetinėms atakoms:

	2.2.1.
	Įdiegti išplėstinės apsaugos kompiuterizuotų darbo vietų priemones XDR
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis informatikos specialistas
	II ketvirtis
	–
	–
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Įdiegta ir veikianti XDR sistema

	2.2.2.
	Atnaujinti bevielio kompiuterių tinklo techninę ir programinę įrangą į atitinkančią Wifi6 reikalavimus
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis informatikos specialistas
	III ketvirtis
	–
	–
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Veikiantis Wifi6 reikalavimus atitinkantis bevielis internetas

	2.2.3.
	Atnaujinti virtualaus privataus tinklo VPN programinę įrangą į saugesnę
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis informatikos specialistas
	II ketvirtis
	–
	–
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Atnaujinta programinė įranga

	2.2.4.
	Atlikti IT ūkio saugos auditą
	Savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiasis informatikos specialistas
	III ketvirtis
	–
	-
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Atliktas IT ūkio saugos auditas ir pateiktos rekomendacijos

	2.3.
	Gaisrams ir (ar) sprogimams:

	2.3.1.
	Vykdyti Birštono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022-2024 metų programos priemonių plane numatytas priemones
	Plane numatyti vykdytojai
	Pagal plane nustatytus terminus
	–
	–
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Įvykdyta priemonių, 80 proc.

	2.3.2.
	Parengti Birštono savivaldybės gaisrų prevencijos 2025-2027 metų programą
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	–
	Sausio mėn.
	–
	–
	Parengta programa 

	2.3.3.
	Vykdyti Birštono savivaldybės gaisrų prevencijos 2025-2027 metų programos priemonių plane numatytas priemones
	Plane numatyti vykdytojai
	–
	Pagal plane nustatytus terminus
	Pagal plane nustatytus terminus
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Įvykdyta priemonių, 80 proc.

	2.3.4.
	Informuoti gyventojus apie gaisrų pavojų gyvenamajame sektoriuje, galimus gaisrų padarinius, administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	II ketvirtis
	II ketvirtis
	II ketvirtis
	–
	Informuoti gyventojai vieną kartą per metus

	2.4. 
	Miškų ir durpynų gaisrams:

	2.4.1.
	Informuoti gyventojus apie gamtinių gaisrų pavojų, galimus gaisrų padarinius, administracinę atsakomybę už gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	IV-V mėn.
	IV-V mėn.
	IV-V mėn.
	–
	Informuoti gyventojai vieną kartą per metus



	2.4.2.
	Uždrausti fizinių asmenų lankymąsi miškuose bei vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško išteklių naudojimą, esant padidintam miškų gaisrų pavojui
	Savivaldybės merė
	Miško valdytojo teikimu
	Miško valdytojo teikimu
	Miško valdytojo teikimu
	–
	Organizuota apribojimų pagal teikimus, 100 proc. 

	2.5.
	Sausrai:

	2.5.1.
	Paskelbti rekomendacijas ūkio subjektams dėl veiksmų stichinio ar katastrofinio meteorologinio  ar hidrologinio reiškinio, sukėlusio žemės ūkio augalų žūtį, atveju
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	II ketvirtis
	–
	–
	–
	Paskelbtos rekomendacijos

	2.5.2.
	Perspėti gyventojus ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis sausros metu
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	2.6.
	Transporto avarijoms (vandens, automobilių ir oro):

	2.6.1.
	Perspėti gyventojus, ūkio subjektus, veiklos vykdytojus ir kitas įstaigas apie transporto avarijas ir teikti rekomendacijas apie apsisaugojimo būdus
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	2.6.2.
	Organizuoti prevencines priemones eismo saugumui gerinti
	Savivaldybės saugaus eismo komisija
	Nuolatos
	Nuolatos
	Nuolatos
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	Įgyvendinta 90 proc. priemonių nuo komisijos priimtų sprendimų


	2.7.
	Elektros energijos tiekimo sutrikimams ir (ar) gedimams:

	2.7.2.
	Patikslinti avarinės tarnybos (elektros), atliekančios neatidėliotinus darbus, kontaktinius duomenis
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	II ketvirtis
	II ketvirtis
	II ketvirtis
	–
	Patikslintas sąrašas kartą per metus

	2.8.
	Šilumos energijos tiekimo sutrikimams ir (ar) gedimams:

	2.8.1.
	Suorganizuoti susitikimą su UAB „Birštono šiluma“, aptarti jos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir numatyti priemones pasirengimui gerinti
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	III ketvirtis
	–
	–
	–
	Suorganizuotas vienas susitikimas per metus

	2.8.2.
	Nustatyti pastatų valdytojų ir prižiūrėtojų atsakingus asmenis už šilumos punktų atjungimą
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Iki rugsėjo 1 d.
	–
	–
	–
	Nustatyti atsakingi asmenys


	2.8.3.
	Parengti keitimosi informacija schemą, į ją įtraukti šilumos tiekimo įmonę ir pastatų valdytojus ir prižiūrėtojus ir aprašyti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Iki gruodžio 1 d.
	–
	–
	–
	Parengta schema

	2.8.4.
	Patikslinti avarinės brigados (šilumos), atliekančios neatidėliotinus darbus, kontaktinius duomenis
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	II ketvirtis
	II ketvirtis
	II ketvirtis
	–
	Patikslintas sąrašas kartą per metus

	2.8.5.
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms apie susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	2.9.
	Vandens tiekimo sutrikimams:

	2.9.1.
	Suorganizuoti susitikimą su UAB „Birštono vandentiekis“, aptarti jos pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir numatyti priemones pasirengimui gerinti
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	III ketvirtis
	–
	–
	–
	Suorganizuotas vienas susitikimas per metus

	2.9.2.
	Patikslinti avarinės brigados (vandentiekio), atliekančios neatidėliotinus darbus, kontaktinius duomenis
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	II ketvirtis
	II ketvirtis
	II ketvirtis
	
	Patikslintas sąrašas kartą per metus

	2.9.3.
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams apie susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	2.10.
	Teroristiniams išpuoliams:

	
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams, ūkio subjektams, veiklos vykdytojams ir kitoms įstaigoms apie susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	2.11.
	Augalų ligoms (Kenksmingųjų organizmų židiniams):

	
	Organizuoti gyventojų perspėjimą apie augalų ligų plitimą, teikti specialistų parengtas rekomendacijas, kaip elgtis plintant ligoms
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	2.12.
	Pastatų griuvimams:

	
	Daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, ir ypatingųjų statinių naudojimo priežiūros organizavimas ir atlikimas
	Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Gintautas Žilys
	Nuolatos
	Nuolatos
	Nuolatos
	–
	Patikrinta 50 statinių per metus

	2.13.
	Hidrotechnikos statinių (įrenginių) avarijoms ir (ar) gedimams:

	2.13.1.
	Organizuoti hidrotechnikos statinių kasmetines apžiūras pavasarį (ištirpus sniegui), siekiant nustatyti, kaip pakito hidrotechnikos statinių techninė būklė žiemos–pavasario laikotarpiu 
	Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius
	Iki potvynio
pradžios
	Iki potvynio
pradžios
	Iki potvynio
pradžios
	–
	Patikrinta 100 proc. objektų per metus

	2.13.2.
	Organizuoti hidrotechnikos statinių kasmetines apžiūras rudenį, siekiant nustatyti, kaip pakito hidrotechnikos statinių techninė būklė vasaros–rudens laikotarpiu
	Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius
	Iki spalio 10 d.
	Iki spalio 10 d.
	Iki spalio 10 d.
	–
	Patikrinta 100 proc. objektų per metus

	2.14.
	Masiniams neramumams:

	
	Organizuoti informacijos teikimą gyventojams, ūkio subjektams, veiklos vykdytojams ir kitoms įstaigoms apie susidariusią situaciją ir būtinas vykdyti priemones
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	2.15.
	Užterštumui radioaktyviosiomis medžiagomis (radiacinėms avarijoms):

	2.15.1.
	Organizuoti specialistų pateiktos informacijos teikimą gyventojams, ūkio subjektams, veiklos vykdytojams ir kitoms įstaigoms apie susidariusią situaciją, galimus padarinius, priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo būdus
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	2.15.2.
	Patikslinti sanitarinio švarinimo vietas (tarpinius gyventojų evakavimo punktus)
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	II ketvirtis
	–
	–
	–
	Sudarytas punktų sąrašas

	3.
	PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU GYVYBIŠKAI SVARBIŲ VALSTYBĖS FUNKCIJŲ ATILIKIMU:

	
	Organizuoti visuomenės informavimą apie situaciją šalyje (užtikrinti perspėjimo pranešimų apie mobilizacijos paskelbimą, karo padėties įvedimą ir kitos su mobilizacijos ir karo padėties teisine padėtimi susijusios informacijos skelbimą visuomenei)
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	Gavus informaciją
	–
	Organizuota perspėjimų 100 proc. nuo gautos informacijos

	4.
	PRIEMONĖS, SKIRTOS UŽTIKRINTI VYRIAUSYBĖS SKIRTŲ VALSTYBINIŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMĄ:

	4.1.
	Parengti Savivaldybės 2024-2026 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (toliau – Savivaldybės ESPPP)
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Iki birželio 
14 d.
	–
	–
	–
	Parengtas Savivaldybės ESPPP

	4.2.
	Patikslinti Savivaldybės ESPPP
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	Gavus pasiūlymą dėl ESPPP gerinimo ar valstybinių ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduočių skyrimo 
	Gavus pasiūlymą dėl ESPPP gerinimo ar valstybinių ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduočių skyrimo 
	Gavus pasiūlymą dėl ESPPP gerinimo ar valstybinių ekstremaliųjų situacijų prevencijos užduočių skyrimo 
	–
	Patikslinta 100 proc. nuo gautų pasiūlymų ar užduočių

	4.3.
	Atlikti ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo stebėseną ir skelbti informaciją Savivaldybės interneto svetainėje
	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
	–
	Iki kovo 1 d.
	Iki kovo 1 d. 
	–
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	Bendrojo skyriaus patarėjas atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Aleksas Trakys
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